|  | УТВЕРЖДАЮ начальник управления образования АТМР _______________ Н.Н. Сулимова «____»_______________ 2012 г. |
| --- | --- |

ПЛАН

подготовки   к летней оздоровительной кампании 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| март |
|  | Подготовка и представление в администрацию Тернейского муниципального района, Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Дальнегорске дислокации летних оздоровительных лагерей 2012 года, в том числе о: количестве сезонов/ количестве в них детей; - количестве лагерей с дневным пребыванием/в них детей; - количестве детей, включенных в другие формы отдыха. | до 20.03.2012 | Бронникова Е.Н. методист управления образования АТМР; Присяжнюк Н.А. инженер по ОТ группа централизованного хозяйственного обеспечения образовательных учреждений |
|  | Подготовка интернет совещания и плана управления образования администрации Тернейского муниципального района к летней оздоровительной кампании. Разработка проекта постановления «О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей Тернейского муниципального района в 2012 году» | до 15.03.2012 | методисты управления образования АТМР; Присяжнюк Н.А. инженер по ОТ группа централизованного хозяйственного обеспечения образовательных учреждений |
|  | Проведение совещания руководителей образовательных учреждений «О подготовке к летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей». | до 25.03.2012 | Сулимова Н.Н.., начальник управления образования Администрации Тернейского района |
|  | Подготовка распоряжения «О создании межведомственной комиссии по организации отдыха оздоровления и занятости детей и подростов Тернейского муниципального района» | до 15.04.2012 | Администрация Тернейского муниципального района |
| апрель |
|  | Разработка программ и планов мероприятий образовательных учреждений по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. | до 01.04.2012 | Руководители образовательных учреждений |
|  | Приказ управления образования «О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления детей и занятости детей Тернейского района» | до 01.04.2012 | Сулимова Н.Н.., начальник управления образования Администрации Тернейского района |
|  | Утверждение, согласование и корректировка программ и планов образовательных учреждений по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей с управлением образования. | до 10.04.2012 | методисты управления образования |
|  | Информирование о ходе подготовки к проведению оздоровительной кампании 2012 года в СМИ. | до 30.04.2012 | методисты управления образования |
|  | Интернет совещание | до 30.04.2012 | специалисты управления образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Утверждение постановления Администрации Тернейского муниципального района "«О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей Тернейского муниципального района в 2012 году»; | до 20.03.2012 | Администрация Тернейского муниципального района |
|  | Заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, занятости и оздоровления детей. | до 29.04.2012 | Сулимова Н.Н.., начальник управления образования Администрации Тернейского муниципального района. Руководители образовательных учреждений; специалисты органов надзорной деятельности |
|  | Разработка плана - графика приемки лагерей с дневным пребыванием детей | до 29.04.2012 | Присяжнюк Н.А. инженер по ОТ группа централизованного хозяйственного обеспечения образовательных учреждений |
|  | Размещение на сайте управления образования нормативных документов по организации летнего отдыха детей и подростков «В помощь руководителям, вожатым, педагогам». | до 25.04.2012 | Сулимова Н.Н.., начальник управления образования Администрации Тернейского муниципального района. Руководители образовательных учреждений. |
| май 2012 |
|  | Издание приказа управления образования Администрации Тернейского муниципального района, приказов образовательных учреждений района по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. | до 25.05.2012 | Сулимова Н.Н.., начальник управления образования Администрации Тернейского муниципального района. Руководители образовательных учреждений. |
|  | Подбор и оформление методического материала по организации отдыха, занятости и оздоровления детей. | до 25.05.2012 | Бронникова Е.Н. методист управления образования АТМР; Присяжнюк Н.А. инженер по ОТ группа централизованного хозяйственного обеспечения образовательных учреждений |
|  | Проведение совещания для руководителей образовательных учреждений на тему «О требованиях по обеспечению безопасных условий отдыха, оздоровления и занятости детей». | до 29.05.2012 | Присяжнюк Н.А. инженер по ОТ ГЦХО ОУ |
|  | Информирование о ходе подготовки к проведению оздоровительной кампании 2011 года в СМИ. | до 29.04.2012 | методисты управления образования |
|  | Организационная работа по подготовке к летнему отдыху детей в лагерях с дневным пребыванием детей - нормативно-правовое обеспечение деятельности; - анализ и подбор кадрового состава; - мероприятия по медицинскому обеспечению, охране труда. | апрель - май 2012 | руководители образовательных учреждений |
|  | Санитарно-гигиеническое обучение медицинских сестёр, поваров, воспитателей | до 25.05.2012 | специалисты ФГУЗ г.Дальнегорска |
|  | Разработка форм отчетности для образовательных учреждений по организации отдыха, занятости и оздоровления детей. | до 01.05.2012 | Солодун Л.В. заведующая методическим кабинетом управления образования Бронникова Е.Н. методист управления образования АТМР; |
|  | Заседание межведомственной городской комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. | до 30.05.2012 | Сулимова Н.Н.., начальник управления образования Администрации Тернейского муниципального района. Руководители образовательных учреждений |
|  | Интернет совещание | до 30.05.2012 | специалисты управления образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Приемка лагерей к летнему оздоровительному сезону совместно с представителями надзорных органов. | по графику | специалист отдела управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Дальнегорске начальник отдела Государственного пожарного надзора по Тернейскому муниципальному району, начальник управления образования Тернейского муниципального района; Руководители образовательных учреждений. |
| июнь 2012 |
|  | Утверждение состава медицинских работников, направленных на работу в летние оздоровительные учреждения. | до 25.04.2012 | Шкурин В.В. Главный врач МУЗ «ЦРБ» |
|  | Творческий конкурс для педагогов «Вдохновенье солнечного дня» | до 01.09.2012 | методисты управления образования АТМР |
|  | районный конкурс на лучшую организацию летней оздоровительной компании» | до 01.09.2012 | методисты управления образования АТМР; руководители ОУ |
|  | Контроль за организацией и проведением летних каникул. Проверка учебно-воспитательных планов работы с учащимися ЛОЛ, организации безопасных условий и режима работы | до окончания смены лагеря | методисты управления образования АТМР Присяжнюк Н.А. инженер по ОТ |
|  | Информирование о ходе летней оздоровительной кампании 2012 года в СМИ. | до 15.07.2012 | методисты управления образования |
|  | Подготовка и представление в администрацию ТМР, Департамент образования и науки Приморского края отчета о проведении оздоровительной компании | до 10 числа текущего месяца | методисты управления образования |
|  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. | Июнь 2012 | Руководители учреждений, Тарасенко О.В. директор КГБУ «Центр занятости населения Тернейского района ». |
|  | Проведение мониторинга эффективности оздоровительных мероприятий на основании весо-ростовых, динамометрических, спирометрических показателей. | В конце оздоровительного сезона | Медицинский персонал оздоровительного учреждения |
|  | Представление в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Дальнегорске анализа эффективности оздоровления детей. | до 10.07.2012 | Руководители образовательных учреждений. Методисты управления образования |
| Июль – август 2012 |
|  | Анализ эффективности оздоровления детей и подготовка аналитических отчетов по итогам первой оздоровительной смены 2011 года. | до 05.07.2012 | Сулимова Н.Н., начальник управления образования Администрации Тернейского муниципального района. |

Начальник управления образования

Администрации Тернейского муниципального района		_________________________________	Н.Н. Сулимова

-